АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА постановление 25.11.2024; №; 1763. г. Нижний Тагил.

Об утверждении плана основных мероприятий (дорожной карты) по подготовке и проведению детской оздоровительной кампании 2025 года

Во исполнение Распоряжения Правительства Российской Федерации от 22.05.2017 № 978-р «Основы государственного регулирования и государственного контроля организации отдыха и оздоровления детей», Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 03.08.2017  № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», в целях качественной организации и своевременной подготовки к проведению оздоровительной кампании в Горноуральском городском округе, администрация Горноуральского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план основных мероприятий (дорожную карту) по подготовке к детской оздоровительной кампании 2025 года в Горноуральском городском округе (прилагается).

- Лицам, ответственным за реализацию плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке детской оздоровительной кампании 2025 года, утвержденным настоящим постановлением, обеспечить их выполнение в установленные сроки.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Горноуральского городского округа Гудача А.Л.

- Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте Горноуральского городского округа.

Глава округа									   Д.Г. Летников

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Горноуральского городского округа от _____________№ ________ |
| --- | --- |

ПЛАН

основных мероприятий (дорожная карта) по подготовке и проведению

детской оздоровительной кампании в 2025 году на территории

Горноуральского городского округа

| № | Разделы плана (Наименование мероприятий) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по созданию нормативно – правовой базы, регламентирующей организацию детской оздоровительной кампании 2025 года |  |  |  |
| 1.1 | Внесение изменений в постановление администрации Горноуральского городского округа «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Горноуральском городском округе» | январь | Управление образования администрации Горноуральского городского округа, МКУ «Центр развития образования» |
| 1.2 | Заключение соглашения с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья | январь | Управление образования администрации Горноуральского городского округа, МКУ «Центр развития образования» |
| 1.3 | Заключение соглашения с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области о предоставлении субвенции из областного бюджета местному бюджету на осуществление переданных органу местного самоуправления муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья | январь | Управление образования администрации Горноуральского городского округа, МКУ «Центр развития образования» |
| 1.4 | Подготовка приказа Управления образования администрации Горноуральского округа «Об организации работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в 2025 году» | январь | Управление образования администрации Горноуральского городского округа |
| 1.5 | Подготовка положения «О процедуре отбора отдельных категорий детей в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря с полной оплатой их стоимости за счет средств областного бюджета в рамках социального проекта Свердловской области «Поезд здоровья» в 2025 году | март | Управление образования администрации Горноуральского городского округа |
| 2. Мероприятия, связанные с обеспечением безопасности детей в организациях отдыха детей и их оздоровления |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка документации в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области для получения санитарно-эпидемиологических заключений Роспотребнадзора для открытия лагерей дневного пребывания | февраль - март | Руководители образовательных организаций |
| 2.2 | Обновление сведений в реестре организаций отдыха и оздоровления детей и подростков Свердловской области | февраль-май | Управление образования администрации Горноуральского городского округа, руководители образовательных организаций |
| 2.3 | Приведение зданий, сооружений и территории организаций отдыха детей и их оздоровления в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, правилам пожарной безопасности, комплексной безопасности | февраль-май | Управление образования администрации Горноуральского городского округа, руководители образовательных организаций |
| 2.4 | Проведение мероприятий по очистке территории оздоровительного лагеря и прилегающих к нему территории: дератизации, дезинфекции, профилактической инвентаря, акарицидной обработки | май | Управление образования администрации Горноуральского городского округа, руководители образовательных организаций |
| 2.5 | Подготовка документации для открытия лагерей дневного пребывания | май | Управление образования администрации Горноуральского городского округа, руководители образовательных организаций |
| 2.6 | Приём лагерей дневного пребывания комиссией Управления образования администрации Горноуральского городского округа, оценка готовности к летнему сезону | май – июнь | Управление образования администрации Горноуральского городского округа, члены комиссии |
| 2.7 | Проведение инструктажей и тренировок для обеспечения готовности персонала оздоровительных организаций к действиям при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций | перед началом проведения летней оздоровительной кампании | Руководители образовательных организаций |
| 2.8 | Прохождение медицинских осмотров, обследований и гигиенического обучения персонала муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления | перед началом проведения оздоровительной кампании | Руководители образовательных организаций, начальники лагерей дневного пребывания |
| 2.9 | Муниципальный открытый урок, посвященный пожарной безопасности в летний период с представителями МЧС России | март, май | Управление образования администрации Горноуральского городского округа, МБУ ДО «Районный дом детского творчества», руководители образовательных организаций |
| 2.10 | Актуализация паспорта антитеррористической безопасности | май (при необходимости) | Руководители образовательных организаций |
| 2.11 | Осуществление мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в период каникул в рамках проведения профилактической операции «Малыш» | февраль-апрель | Управление образования администрации Горноуральского городского округа, руководители образовательных организаций, ТКДН и ЗП Пригородного района |
| 2.12 | Осуществление мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в рамках Единого дня профилактики | апрель | Управление образования администрации Горноуральского городского округа, руководители образовательных организаций, ТКДН и ЗП Пригородного района |
| 2.13 | Заключение договоров на оказание услуг по медицинскому сопровождению детей в оздоровительном лагере с дневным пребыванием | май | Руководители образовательных организаций, ГАУЗ СО «Горноуральская районная поликлиника» |
| 3. Организационно-управленческие мероприятия |  |  |  |
| 3.1 | Формирование дислокации лагерей дневного пребывания | январь | Управление образования администрации Горноуральского городского округа, руководители образовательных организаций |
| 3.2 | Сбор и систематизация коммерческих предложений по организации отдыха и оздоровления детей на 2025 год от организаций отдыха и оздоровления детей в Свердловской области | январь | Управление образования администрации Горноуральского городского округа, МБУ ДО «Районный дом детского творчества» |
| 3.3 | Создание и организация работы комиссии по рассмотрению коммерческих предложений по организации отдыха и оздоровления детей на 2025 | в течение года (по необходимости) | Управление образования администрации Горноуральского городского округа, члены комиссии |
| 3.4 | Организация работы межведомственной оздоровительной комиссии Горноуральского городского округа | не реже 1 раза в квартал | Председатель межведомственной оздоровительной комиссии, члены комиссии |
| 3.5 | Уведомление Управления Роспотребнадзора, МВД России «Нижнетагильское», ГАУЗ СО «Демидовская ГБ», ГАУЗ СО «Горноуральская районная поликлиника» о планируемых сроках открытия лагерей дневного пребывания | перед открытием лагерей дневного пребывания | Управление образования администрации Горноуральского городского округа, руководители образовательных организаций |
| 3.6 | Информационно-методическое сопровождение оздоровительной кампании | в период оздоровительной кампании | Управление образования администрации Горноуральского городского округа, МБУ ДО «Районный дом детского творчества» |
| 3.7 | Формирование кадрового состава начальников лагерей дневного пребывания | март | Руководители образовательных организаций |
| 3.8 | Разработка и согласование программ по организации отдыха, оздоровления и занятости детей | перед началом проведения оздоровительной кампании | Руководители образовательных организаций, начальники лагерей дневного пребывания |
| 3.10 | Рассмотрение ходатайств от Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по предоставлению путевок в организации отдыха и оздоровления детям, находящимся в социально опасном положении | в период оздоровительной кампании (при наличии) | Управление образования администрации Горноуральского городского округа |
| 3.11 | Осуществление контроля организации отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания на базе подведомственных образовательных организаций | в период оздоровительной кампании | Управление образования администрации Горноуральского городского округа |
| 3.12 | Организационная работа по реализации проекта Правительства Свердловской области «Поезд «Здоровья» | май-июнь | Управление образования администрации Горноуральского городского округа, МБУ ДО «Районный дом детского творчества» |
| 3.13 | Прием заявлений на предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, выдача путевок | в период оздоровительной кампании | Управление образования администрации Горноуральского городского округа, МБУ ДО «Районный дом детского творчества», руководители образовательных организаций |
| 3.14 | Заключение договоров с организациями отдыха и оздоровления детей, с целью оздоровления детей в учебный и каникулярные периоды | в период оздоровительной кампании | Управление образования администрации Горноуральского городского округа, МКУ «Центр развития образования», руководители образовательный организаций |
| 3.15 | Организация заездов и выездов в учреждения отдыха и оздоровления, контроль отправления и возвращения детей из учреждений отдыха и оздоровления | в период оздоровительной кампании | Управление образования администрации Горноуральского городского округа, МБУ ДО «Районный дом детского творчества» |
| 3.16 | Работа с организациями отдыха и оздоровления, предоставляющими путевки для санаторно-курортного и загородного оздоровительного отдыха | в период оздоровительной кампании | Управление образования администрации Горноуральского городского округа, МБУ ДО «Районный дом детского творчества» |
| 3.17 | Проведение муниципального конкурса на лучшую оздоровительно-образовательную программу в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в Горноуральском городском округе в 2025 году | июнь - сентябрь | Управление образования администрации Горноуральского городского округа, МБУ ДО «Районный дом детского творчества» |
| 3.18 | Подготовка информации о предстоящих мероприятиях в рамках оздоровительной кампании для размещения в средствах массовой информации и сети Интернет | в период оздоровительной кампании | Управление образования администрации Горноуральского городского округа, МБУ ДО «Районный дом детского творчества» |
| 3.19 | Информирование населения об организации оздоровительной кампании в 2025 году, о сроках подачи заявлений на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков (через СМИ, официальные сайты образовательных учреждений, информационные стенды) | в период оздоровительной кампании | Управление образования администрации Горноуральского городского округа, МБУ ДО «Районный дом детского творчества» |
| 3.20 | Мониторинг реализации оздоровительной кампании 2025, формирование и направление отчетов в Горнозаводской управленческий округ, Региональный центр координации деятельности по организации отдыха и оздоровления детей, Министерство образования и молодежной политики Свердловской области | согласно графику | Управление образования администрации Горноуральского городского округа, МКУ «Центр развития образования», МБУ ДО «Районный дом детского творчества» |
| 3.21 | Формирование и направление отчета по организации отдыха и оздоровления детей, расходовании средств бюджета по Соглашению в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области | ежемесячно | Управление образования администрации Горноуральского городского округа, МКУ «Центр развития образования», МБУ ДО «Районный дом детского творчества» |
| 3.22 | Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам организации летней оздоровительной кампании на территории округа | в период оздоровительной кампании | Управление образования администрации Горноуральского городского округа, МБУ ДО «Районный дом детского творчества» |
| 3.23 | Проведение мониторинга спроса на путевки в организации отдыха и оздоровления детей на период 2025 года среди обучающихся Горноуральского городского округа и их законных представителей | ноябрь - декабрь | Управление образования администрации Горноуральского городского округа, МБУ ДО «Районный дом детского творчества» |
| 4. Мероприятия по развитию детей, раскрытию их творческого и духовного потенциала |  |  |  |
| 4.1 | Организация досуговых мероприятий в рамках лагеря дневного пребывания | в период работы лагерей дневного пребывания | Руководители образовательных организаций, начальники лагерей дневного пребывания |
| 4.2 | Организация досуговых мероприятий муниципального уровня | в период работы лагерей дневного пребывания | Управление образования администрации Горноуральского городского округа, МБУ ДО «Районный дом детского творчества», начальники лагерей дневного пребывания |
| 4.2.1 | Муниципальный конкурс «Юные защитники» | июнь - август |  |
| 4.2.2 | Муниципальный конкурс «Защитники вперёд» | июнь - август |  |
| 4.2.3 | Районный слёт юных туристов Горноуральского городского округа | июнь | Управление образования администрации Горноуральского городского округа, МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» |
| 4.2.4 | Летняя Спартакиада среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей Горноуральского городского округа | июнь |  |
| 4.3 | Участие в днях единых действий | июнь - август | Руководители образовательных организаций, начальники лагерей дневного пребывания |
| 4.4 | Экологический марафон обучающихся центров образования «Точка роста», функционирующих на базе муниципальных общеобразовательных организаций Горноуральского городского округа - 2025 | июнь-август | Управление образования администрации Горноуральского городского округа, руководители центров образования «Точка роста» |
| 4.5 | Проведение дней посвящённых Движению Первых «День Первых» | в период работы лагерей дневного пребывания | Начальники лагерей дневного пребывания, председатель Совета местного отделения Движения Первых Горноуральского городского округа |